## Hoja1
	2018	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FASE I	Definir un marco teórico mínimo para las temáticas de visualización de software.
	Realizar un filtrado inicial de referencias recientes en el campo de la visualización de software
	Realizar un segundo filtrado de referencias para seleccionar los proyectos relacionados con metáforas del código fuente
	Elaborar las conclusiones del estado del arte
	Escoger y clasificar un conjunto inicial de métricas de software de acuerdo a las conclusiones del estado del arte.
	Escoger y clasificar un conjunto inicial de métricas de los repositorios de código abierto de acuerdo a las conclusiones del estado del arte.
	Proponer y desarrollar por lo menos tres ideas para la metáfora de representación de las métricas anteriormente seleccionadas.
	Diseñar ilustraciones de ejemplo sobre las visualizaciones propuestas aplicadas a métricas extraídas de algunos artefactos de código fuente.
FASE II	Documentar los casos de uso y diagramas de flujo de la aplicación a desarrollar.
	Escoger la tecnología a implementar en la propuesta de visualización y conexiones con los repositorios de código fuente.
	Diseñar la arquitectura y el modelado de información para la generación de las visualizaciones.
	Implementar el diseño (desarrollo de la aplicación).
FASE III	Seleccionar un grupo de tres proyectos como casos de estudio
	Generar por cada proyecto una visualización (de ser posible) usando alguna de las metodologías cercanas (identificadas en el estado del arte).
	Generar por cada proyecto una visualización usando la metodología propuesta.
	Comparar los resultados obtenidos por las metodologías de referencia y la metodología propuesta.
	Generar un listado de conclusiones respecto a la comparación del punto anterior.
FASE IV	Redacción de un articulo científico para la difusión de la propuesta.